## ملخص تدفق القيمة
إيجي جلاس - تدفق القيمة
تسليم المشروع: من استفسار العميل إلى التسوية النهائية
تدفق القيمة: | دورة حياة تسليم المشروع
كيان القيمة: | أمر التصنيع
المستفيد: | العميل
المحفز: | استفسار العميل
النتيجة: | اكتمال التركيب وتسوية الدفع
المراحل: | 6 مراحل
المنطقة: | العمليات الأساسية
التحقق المتبادل: 28 قدرة مستخدمة من 42 (67%)
غير المستخدمة: 14 (حوكمة, خلفية, تدفقات مستقبلية)
الكيانات المستخدمة: 12 من 15 كياناً

## سجل المراحل
المرحلة | اسم المرحلة | معايير الدخول | معايير الخروج | القدرات | حالة كيان القيمة | الكيانات المساعدة | الأنظمة | المعرف
1 | استلام الاستفسار | يتصل العميل بشركة إيجي جلاس | تسجيل الاستفسار وتخصيصه لمندوب | 1.1.1,1.2.1 | تم إنشاء العميل المحتمل | العميل | نظام CRM | stg_enquiry
2 | تسليم عرض السعر | يقوم المندوب بإعداد عرض السعر | إرسال عرض السعر وجدولة المتابعة | 1.1.2,1.1.3,3.2.1,1.1.4 | تم إرسال عرض السعر | عرض السعر, المندوب | محرك عروض الأسعار | stg_quote
3 | إتمام المعاينة | قبول العميل لعرض السعر | أخذ المقاسات وإرسالها للمكتب الفني | 2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.2.1,2.2.2 | اكتملت المعاينة | طلب معاينة, مقاسات, صور | تطبيق المعاينة | stg_survey
4 | اعتماد التصميم | إعداد الرسومات ومراجعتها | اعتماد الرسومات وإنشاء أمر التصنيع | 3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.2.2,4.2.1 | تم إنشاء الطلب | رسمة, قائمة مواد | أدوات التصميم | stg_design
5 | إتمام التصنيع | مراجعة الطلب وتصنيعه | المنتجات جاهزة ومشحونة | 4.1.1,4.2.2,4.2.3,4.3.1,4.3.2 | تم التصنيع والشحن | بطاقة إكسسوار, حالة إنتاج, مخزون | نظام التصنيع | stg_mfg
6 | إتمام التركيب والتسوية | الجدولة والتركيب والتوثيق | اكتمال التركيب ودفع الفاتورة | 5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.2.1,5.2.2,6.1.1,6.1.2,6.2.1 | تم إغلاق المشروع | تقرير تركيب, تعديل, فاتورة, دفعة | تطبيق التركيب | stg_install

## مصفوفة الترابط
مصفوفة ترابط القدرات مع المراحل
رقم القدرة | اسم القدرة | الاستفسار | عرض السعر | المعاينة | التصميم | التصنيع | التركيب | الحالة
1.1.1 | استقبال العملاء | Y | [5 empty] | مستخدمة
1.1.2 | إعداد عروض الأسعار |  | Y |  |  |  |  | مستخدمة
1.1.3 | متابعة العملاء |  | Y |  |  |  |  | مستخدمة
1.1.4 | مسار فرص البيع |  | Y |  |  |  |  | مستخدمة
1.2.1 | ملف العميل | Y | [5 empty] | مستخدمة
2.1.1 | طلب المعاينة |  |  | Y |  |  |  | مستخدمة
2.1.2 | جدولة المعاينة |  |  | Y |  |  |  | مستخدمة
2.1.3 | تسجيل المقاسات |  |  | Y |  |  |  | مستخدمة
2.2.1 | توثيق الصور |  |  | Y |  |  |  | مستخدمة
2.2.2 | مراجعة المعاينة |  |  | Y |  |  |  | مستخدمة
3.1.1 | الرسومات التنفيذية |  |  |  | Y |  |  | مستخدمة
3.1.2 | اعتماد التصميم |  |  |  | Y |  |  | مستخدمة
3.1.3 | قائمة المواد |  |  |  | Y |  |  | مستخدمة
3.2.1 | التسعير المبدئي |  | Y |  |  |  |  | مستخدمة
3.2.2 | إعادة التسعير |  |  |  | Y |  |  | مستخدمة
4.1.1 | المشتريات |  |  |  |  | Y |  | مستخدمة
4.2.1 | أمر التصنيع |  |  |  | Y |  |  | مستخدمة
4.2.2 | بطاقة الإكسسوار |  |  |  |  | Y |  | مستخدمة
4.2.3 | تتبع التصنيع |  |  |  |  | Y |  | مستخدمة
4.3.1 | المخزون |  |  |  |  | Y |  | مستخدمة
4.3.2 | مراجعة الطلب |  |  |  |  | Y |  | مستخدمة
5.1.1 | جدولة التركيب | [5 empty] | Y | مستخدمة
5.1.2 | توزيع الفرق | [5 empty] | Y | مستخدمة
5.1.3 | توثيق ما بعد التركيب | [5 empty] | Y | مستخدمة
5.2.1 | التعديلات | [5 empty] | Y | مستخدمة
5.2.2 | تسليم العميل | [5 empty] | Y | مستخدمة
6.1.1 | الفواتير | [5 empty] | Y | مستخدمة
6.1.2 | تحصيل المدفوعات | [5 empty] | Y | مستخدمة
1.3.1 | معالجة الشكاوى | [6 empty] | غير مستخدمة
1.3.2 | تتبع الرفض | [6 empty] | غير مستخدمة
7.1.1 | لوحة المؤشرات | [6 empty] | غير مستخدمة
7.1.2 | التقارير المؤسسية | [6 empty] | غير مستخدمة

## ملخص التحقق
الفحص | النتيجة | ملاحظات
جميع المراحل لها معايير دخول/خروج | ناجح
جميع المراحل لها 2+ قدرات | ناجح | المدى: 2-8 لكل مرحلة
كيان القيمة في كل المراحل | ناجح
عدد المراحل ضمن 4-8 | ناجح | 6 مراحل
أسماء المراحل تصف الحالة | ناجح
المستفيد والمحفز محددان | ناجح