## معمارية ERP
إيجي جلاس - معمارية نظام ERP
نظام الإدارة الداخلية ¦ الإصدار 1.0
نظرة عامة على المعمارية
المكون | القرار
النمط | نمطي موحد مبدئياً > خدمات مصغرة مستقبلاً
الواجهة | React/Next.js دعم RTL عربي
الخادم | Node.js (NestJS) RESTful API
قاعدة البيانات | PostgreSQL (رئيسي) + MongoDB (مستندات)
التطبيق الجوال | Flutter لفرق الميدان
النشر | سحابي (Azure/AWS) مع خيار محلي
التكامل | الفواتير الإلكترونية, SMS, WhatsApp API
الوحدات (7 وحدات)
الوحدة | الوظائف | المالك | المرحلة
1. CRM والمبيعات | ملفات العملاء, تتبع العملاء المحتملين, عروض الأسعار, مسار البيع | المبيعات والتسويق | المرحلة 1
2. إدارة المعاينات | الطلبات, الجدولة, المقاسات, الصور, المراجعة | فريق المعاينات | المرحلة 1
3. المكتب الفني | الرسومات, قوائم المواد, التسعير, اعتماد التصميم | المكتب الفني | المرحلة 1
4. المشتريات والمخازن | أوامر الشراء, أوامر التصنيع, بطاقات الإكسسوار, المخزون | المشتريات | المرحلة 2
5. إدارة التركيبات | الجدولة, توزيع الفرق, التوثيق, التعديلات | التركيبات | المرحلة 2
6. الحسابات | الفواتير, تحصيل المدفوعات, كشوف الحسابات, التسوية | المالية | المرحلة 3
7. لوحات القيادة | مؤشرات الأداء, التقارير, تحليلات الأداء | الإدارة | المرحلة 3

## تدفق البيانات
تدفق البيانات بين الوحدات
خريطة التكامل بين الوحدات
التدفق | الوصف | المحفز | التكرار
CRM > المعاينات | قبول عرض السعر > إنشاء طلب معاينة | تلقائي | فوري
المعاينات > المكتب الفني | المقاسات > الرسومات التنفيذية | تلقائي | فوري
المكتب الفني > المشتريات | الرسمة + قائمة المواد > أمر التصنيع | مع مراجعة | فوري
المكتب الفني > CRM | تحديث السعر > عرض سعر منقح | يدوي | حسب الحاجة
المشتريات > المخازن | استلام البضائع > تحديث المخزون | تلقائي | فوري
المخازن > التركيبات | إشعار الجاهزية > جدولة التركيب | تلقائي | حدث
التركيبات > الحسابات | تأكيد الإنجاز > إصدار الفاتورة | تلقائي | حدث
الكل > لوحة القيادة | المقاييس الرئيسية > تجميع المؤشرات | تلقائي | يومي/فوري

## الصلاحيات
أدوار المستخدمين والصلاحيات
التحكم بالوصول حسب الدور
الدور | الوصف | CRM | المعاينات | المكتب الفني | المشتريات | التركيبات | الحسابات | Dashboard
مدير النظام | وصول كامل | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW
مدير مبيعات | إدارة الفريق ومسار البيع | RW | R | R | R | R | R | RW
مندوب مبيعات | عملاؤه فقط | RW | R |  |  |  |  | R
معاين | مهام المعاينة | R | RW | RW
مهندس فني | تصميم وتسعير | R | R | RW | RW | R
المشتريات | الأوامر والمخزون | R |  | R | RW | RW
مدير تركيب | الفريق والجدول | R |  |  | R | RW
فني (جوال) | عرض وتقرير |  |  |  |  | RW
محاسب | العمليات المالية | R |  |  | R |  | RW | R
مدير مالي | كامل مالي | R |  |  | R |  | RW | RW

## خطة التنفيذ
مراحل تنفيذ ERP
خطة طرح مرحلية
المرحلة | الوحدات | أصحاب المصلحة | المخرجات الرئيسية | الجدول
المرحلة 1 (3 شهور) | CRM, المعاينات, المكتب الفني | المبيعات, المعاينات, الفني | وحدة CRM, تطبيق معاينات, محرك عروض | الربع1 2026
المرحلة 2 (شهران) | المشتريات, المخازن, التركيبات | المشتريات, المخازن, التركيب | إدارة الأوامر, المخزون, تطبيق جوال | الربع2 2026
المرحلة 3 (شهران) | الحسابات, الفواتير الإلكترونية | المالية, الإدارة | فواتير إلكترونية, كشوف حسابات, تتبع مدفوعات | الربع3 2026
المرحلة 4 (مستمر) | التحليلات, الذكاء الاصطناعي, التكامل | جميع الإدارات | لوحات قيادة متقدمة, تحليلات تنبؤية | الربع4 2026+