## ميثاق المشروع
إيجي جلاس - خطة إدارة المشروع
نظام ERP للإدارة الداخلية ¦ الإصدار 1.0
البند | التفصيل
اسم المشروع | نظام إدارة إيجي جلاس الداخلي (ERP)
راعي المشروع | الإدارة التنفيذية لإيجي جلاس
مدير المشروع | يحدد لاحقاً
تاريخ البدء | الربع الأول 2026
تاريخ الانتهاء | الربع الرابع 2026
المدة | ~10 أشهر (4 مراحل)
معايير النجاح | تشغيل جميع الوحدات السبع, استخدام جميع الإدارات الست, إلغاء Excel

## هيكل المهام (WBS)
هيكل تقسيم العمل
التسلسل الهرمي للمهام
# | المستوى | اسم المهمة | المسؤول | المدة
1 | L1 | بدء المشروع
1.1 | L2 | جمع المتطلبات
1.1.1 | L3 | مقابلات أصحاب المصلحة
1.1.2 | L3 | توثيق العمليات الحالية
1.1.3 | L3 | مواصفات المتطلبات (BRD)
1.2 | L2 | تصميم النظام
1.2.1 | L3 | تصميم المعمارية
1.2.2 | L3 | تصميم قاعدة البيانات
1.2.3 | L3 | تصاميم واجهة المستخدم
2 | L1 | المرحلة 1: الوحدات الأساسية
2.1 | L2 | وحدة CRM
2.1.1 | L3 | إدارة العملاء
2.1.2 | L3 | العملاء المحتملون ومسار البيع
2.1.3 | L3 | محرك عروض الأسعار
2.2 | L2 | وحدة المعاينات
2.2.1 | L3 | طلب وجدولة المعاينة
2.2.2 | L3 | تسجيل المقاسات
2.3 | L2 | وحدة المكتب الفني
2.3.1 | L3 | إدارة الرسومات
2.3.2 | L3 | التسعير وقائمة المواد
3 | L1 | المرحلة 2: العمليات
3.1 | L2 | المشتريات والمخازن
3.1.1 | L3 | إدارة الأوامر
3.1.2 | L3 | تتبع المخزون
3.2 | L2 | وحدة التركيبات
3.2.1 | L3 | الجدولة وتوزيع الفرق
3.2.2 | L3 | التطبيق الجوال للفنين
4 | L1 | المرحلة 3: المالية
4.1 | L2 | وحدة الحسابات
4.1.1 | L3 | ربط الفواتير الإلكترونية
4.1.2 | L3 | تتبع المدفوعات
4.1.3 | L3 | كشوف الحسابات
5 | L1 | المرحلة 4: المتقدم
5.1 | L2 | لوحات القيادة والتحليلات
5.2 | L2 | التكاملات الخارجية
6 | L1 | الاختبار والنشر
6.1 | L2 | اختبار الوحدة والتكامل
6.2 | L2 | اختبار قبول المستخدم (UAT)
6.3 | L2 | التدريب والتوثيق
6.4 | L2 | الإطلاق والدعم

## سجل المخاطر
سجل مخاطر المشروع
تقييم مخاطر المشروع
المعرف | الخطر | الوصف | الاحتمال | الأثر | الشدة | التخفيف
R1 | توسع النطاق | متطلبات إضافية أثناء التطوير | عالي | عالي | حرج | تجميد النطاق بعد المرحلة 1; إدارة التغيير
R2 | مقاومة التبني | تردد الموظفين في ترك Excel | عالي | متوسط | عالي | تدريب; برنامج أبطال التغيير
R3 | مشاكل ترحيل البيانات | بيانات Excel غير متناسقة | متوسط | عالي | عالي | تدقيق البيانات قبل الترحيل
R4 | تعقيد تقني | تكامل الفواتير الإلكترونية | متوسط | متوسط | متوسط | نموذج أولي مبكر
R5 | توفر الموارد | عدم توفر أعضاء الفريق الرئيسيين | متوسط | متوسط | متوسط | تدريب متبادل
R6 | تحديات التطبيق الجوال | صعوبة استخدام الفنين للتطبيق | منخفض | متوسط | متوسط | واجهة بسيطة; عمل بدون اتصال
R7 | تجاوز الميزانية | تطوير أطول من المتوقع | متوسط | عالي | عالي | مخزون وقت; نهج مرحلي